## Slide 1
KANBAN
MÉTHODE
MAX MACHIN
Mise en œuvre : Entretien d’embauche avec un PDG. Mise en place d’une méthodologie Kanban.

## Slide 2
COLONNES DU TABLEAU
WIP LIMIT
RÈGLES DE FLUX
INDICATEURS
CONTENT
KANBAN
AVANTAGES

## Slide 3
COLONNES DU TABLEAU
  Backlog
  Todo
  In Progress
  Review / Test
  To deploy
  Done
Définition des colonnes
KANBAN

## Slide 4
WIP LIMIT
KANBAN
La mise en place des limites de travail en cours permet de faciliter l’identification des problèmes d’efficacité dans le workflow et des goulots d’étranglement éventuels.
Ces limites peuvent évoluer tout au long du projet, pour maintenir un flux de travail qualitatif.

## Slide 5
WIP LIMIT
KANBAN
BACKLOG
TODO
IN PROGRESS
N/A
12
Nombre de tâches en cours selon la taille de l’équipe. Une fonctionnalité par personne.
Possibilité pour que chaque membre de l’équipe possède 2 tickets à faire. Cela permet, l'attribution rapide de nouveau ticket aux développeurs.
6

## Slide 6
WIP LIMIT
KANBAN
TEST
TO DEPLOY
DONE
8
6
Même logique que pour les tests.
N/A
Nombre de tâches maximum simultanée pouvant être terminer.
2 places supplémentaires pour le retour de bug.

## Slide 7
RÈGLES DE FLUX
KANBAN
DÉFINITION OF TODO
DÉFINITION OF IN PROGRESS
  Responsable assigné
  Niveau de priorité établie
  Ticket déplacé dans la colonne ‘In Progress’
  Branch git relative créé
DÉFINITION OF REVIEW / TEST
DÉFINITION OF TO DEPLOY
  Code testé et fonctionnel
  Pull request effectuée
  Code testé et approuvé
  Merge effectué
DÉFINITION OF DONE
  Conforme au Backlog
  Fonctionnel et déployé
  Environnement stable
  Documentation mise à jour

## Slide 8
INDICATEURS DE PERFORMANCE
INDICATEURS
LEAD TIME
CYCLE TIME
Temps pour livrer un produit à un client.
L'horloge du lead time démarre lorsque la demande est faite et se termine lorsqu'elle est satisfaite.
Intérêts :
  Time to market / Time to cash
Intervalle de temps durant lequel le ticket passe de la colonne In Progress à Done.
L'horloge du cycle time démarre lorsque le travail sur la demande commence et se termine lorsque la solution est prête à être livrée.
Intérêts :
  Maîtriser les temps d’un processus
  Connaître le temps de fabrication d’une étape

## Slide 9
INDICATEURS
DÉBIT
WIP
Correspond au nombre de produits livrés dans un intervalle de temps.
Intérêts :
  Prédictibilité
  Connaître le nombre de produit livré par cadence
( work in progress ) Correspond à la somme des éléments de travail en cours.
Intérêts :
  Nombre d’éléments en cours.
INDICATEURS DE PERFORMANCE

## Slide 10
INDICATEURS
VALEUR AJOUTÉE
Opération qui apporte une valeur pour laquelle le client est enclin à payer.
Intérêts :
  Efficience
  Connaître les performances du système
INDICATEURS DE PERFORMANCE
DIAGRAMME DE FLUX CUMULÉS
Permet de visualiser le nombre de demandes en cours dans chaque colonne de façon cumulée. Ce diagramme permet de faire ressortir les éventuels goulots d’étranglement.